**Дорожная карта реализации технического задания на 2021 - 2022 г.г. Муниципального общеобразовательного учреждения Скнятиновской основной общеобразовательной школы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи | Действия по выполнению задачи  | Срок исполнения | Ожидаемый результат  | Формат представления (документ) |
| **ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (***январь - февраль)* |
| 1. | Создать рабочую группу по разработке инновационного продукта | Определить состав, функции членов рабочей группы | **до** **10 февраля** | Создана рабочая группа, определен руководитель/куратор  | Приказ «О создании рабочей группы по разработке инновационного продукта» |
| **2.** | Создать страницу на сайте школы «Инновационная деятельность» | Определить ответственного за создание и ведение страницы сайта | **до** **12 февраля** | Определен ответственный за создание и ведение страницы сайта.  | Приказ Ссылка на страницу сайта |
| **3.** | Составить план работы по разработке инновационного продукта | * Скорректировать Программу исходя из определения ведущего приоритета школьных улучшений : индивидуальное сопровождение всех участников образовательных отношений.
* Определить основные элементы механизма перехода школы в ЭРР (определить, какие условия необходимо изменить для создания среды индивидуального сопровождения всех участников образовательных отношений)
* Организовать обсуждение выбора стратегии с педагогическим коллективом
* Спланировать работу по разработке инновационного продукта

  | **до** **26 февраля** | Скорректированная ПрограммаПлан работы по разработке ИП | Приказ о внесении изменений в программуПлан работы (утвержден) |
| **ЭТАП 2. ОСНОВНОЙ** (*март 2021 – июль 2022)* |
| 1. | Разработать теоретический блок | * Проанализировать источники, опыт других ОО для «изучения» успешных практик по переходу в эффективный режим работы. Описать основную линию изменений на основе индивидуального сопровождения всех участников образовательных отношений.

  | **март-апрель** | Описана стратегическая линия изменений на основе принципов деятельности эффективной школы  | Рабочие материалыБиблиографический список |
| 2. | Разработать механизмы (меры) по переходу школы в эффективный режим работы | * Определить показатели, периодичность и методы сбора информации о достижении промежуточных результатов
* Провести анализ структуры управления в школе
* Создать портфель подпроектов: подпроект внедрения педагогической стратегии «Смысловое чтение»;

подпроект «Образовательная среда»подпроект «Поддержка профессионального развития педагогов»подпроект «Индивидуальное сопровождение обучающихся»* Разработать детализированный план по внедрению разработанных механизмов реализации программы, включающий мониторинг и корректировку действий.
 | **апрель-август** | Разработан план мониторингаУтверждена новая структура управления школой.Утверждена единая методическая тема на основе выбранной педагогической стратегии «Смысловое чтение». Реализованы все подпроекты.Внесены изменения в план работы школы на основе детализированного плана по внедрению разработанных механизмов реализации программы, | Ежеквартальные отчеты на сайтеПакет ЛА, обеспечивающих условия запланированных измененийПлан работы школы |
| 3. | Апробировать разработанные механизмы по переходу школы в эффективный режим работы (эксперимент, проверка практикой, описание) | * Реализовать детализированный план
* При необходимости вносить корректировки в план по внедрению разработанных механизмов реализации программы,
* Описать изменения в управлении на основе выбранной стратегии
* Описать организацию методической работы в ОО на основе выбранной стратегии, изменения в преподавании.
* Описать изменения в образовательной среде
* Описать инструменты оценивания (диагностические инструменты)
 | **сентябрь - июль** | Апробированы разработанные механизмыОписаны запланированные измененияРазработан опытно-экспериментальный (апробационный) блок |    Аналитическая справкаРабочие материалы |
| **ЭТАП 3. ЗАВЕРШАЮЩИЙ** (*август 2022 – декабрь 2022)* |  |
| 1. | Разработать аналитико-результативный блок | Соотнести целевые показатели Программы с полученными результатами, сделать выводы об эффективности внедрения инновации | **ноябрь** | Доказана и описана эффективность внедрения разработанных механизмов | Рабочие материалы  |
| 2. | Провести итоговое мероприятие | Представить результаты работы РИП | **октябрь-ноябрь** |   | Информация на сайтеОтчет о мероприятии |
| 3.  | Подготовить итоговый продукт | Обобщить и структурировать рабочие материалы  |  **декабрь** | Итоговый продукт (не менее 2 п.л.) | Готовый к публикации макет |