Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО,

ФГОС ООО на 2021-2027 годы МОУ Скнятиновской ООШ

| № п/п | Мероприятия | Сроки испол-нения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ноябрь 2021года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2 | Проведение общешкольного родительс-кого собрания, посвященного постепен-ному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов | Ноябрь 2022 года | Протокол общешкольного родительс-кого собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов |
| 3 | Проведение классных родительских собраний в1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО | май, ежегодно с 2022 г. | Протоколы родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО |
| 4 | Проведение классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО | май, ежегодно 2022-2024 | Протоколы классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | ежегодно, в течение учебного года в со-ответст-вии с графиком | Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-просветительс-ких материалов. Раздел на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обес-печения реализации образовательных программ ФГОС НОО и ООО в соответ-ствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Ноябрь 2021 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательногй организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Анализ соответствия материально-тех- нической базы образовательной органи зации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопо-жарным нормам, нормам охраны труда | ноябрь 2021-июнь 2022 года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реали-зации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО И ООО |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ноывх ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованно-го списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников. |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных пот-ребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | октябрь 2021-март 2022 года | Аналитическая справка |
| 10 | Разработка и реализация моделей сете-вого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнитель ного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специаль-ных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | октябрь 2021-май 2022 года | Модели сетевого взаимодействия. Договоры о сетевом взаимодействии. |
| 11 | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образова-тельных отношений по реализации ООП НОО и ОО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО | в течение всего периода с 2021-2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| 12 | Привлечение органов управления обра-зованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования | по согласованию |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 13 | Формирование банка данных норматив-но-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирую-щих введение ФГОС НОО и ООО | в течение всего периода | Листы ознакомления с документами фе- дерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ООО |
| 15 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | январь 2022 года | Приказ о внесении изменений в прог- рамму развития образовательной организации |
| 16 | Внесение изменений и дополнения в Устав образовательной организации (при необходимости) | до 1.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 17 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО | сентябрь 2021- май 2022 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 18 | Приведение в соответствие с требовани-ями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации | до 1.09.2022 | Должностные инструкции |
| 19 | Разработка на основе примерной основ- ной образовательной программы НОО ООП НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО | до 31.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной прог-раммы ООО образовательной органи-зации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | до 31.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы. |
| 21 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | до 1.09.2022 | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образователь-ных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, кален-дарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, програм мы коррекционной работы ООО |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-м и 5-м классах по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год | до 30 мая 2022 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 23 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год | до 30 мая 2023 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 24 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | до 30 мая 2024 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 25 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год | до 30 мая 2025 года | Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 26 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год | до 30 мая 2026 года | Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО. |
| 27 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31 августа 2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочногй деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов |
| 28 | Разработка и утверждение рабочих педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31 августа 2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов |
| 29 | Разработка и утверждение рабочих прог рамм педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеуроч ной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НО и ООО | до 31 августа 2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов |
| 30 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-го и 8-го классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31 августа 2025 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов |
| 31 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-го класса на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | до 31 августа 2029 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов |
| 32 | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 33 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | до 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями. |
| 34 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС и ООО | до 1 сентября 2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемос-ти и промежуточной аттестации обучаю щихся. Протокол педсовета об утверждении из- менений в «Положение о формах, перио дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-ции обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке резуль- татов образования: предметных, метап-редментных, личностных в соответст-вии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемос-ти и промежуточной аттестации обуча-ющихся» в части введения комплексно-го подхода к оценке результатов обра-зования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО |
| 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 35 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.11. 2021 | План методической работы. |
| 36 | Корректировка плана методических се-минаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работни-ков образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО | июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации |
| 37 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | в течение учебного года в соо тветствии с планами ШМО | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО. |
| 38 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР. |
| 39 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога. |
| 40 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 41 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 42 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | до 01.09.2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК |
| 43 | Формирование плана функционирова-ния ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | до 1 сентября 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО. |
| 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 44 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2021 | Аналитическая справка |
| 45 | Диагностика образовательных потреб-ностей и профессиональных затрудне-ний педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО | январь 2022 года, ежегодно в период с 2022по 2027 годы | Аналитическая справка |
| 46 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФШГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО | ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работни-ков, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка |
| 47 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 25 авгу ста ежего дно в пе -риод с 2021 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 48 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации. Пакет информационно- методических материалов. |
| 49 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежеквартально в те-чение все го перио-да с 2021 по 2027 г. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 50 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | ежеквартально в те-чение все го перио-да с 2021 по 2027 г. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образо-вательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 51 | Информирование о нормативно-право-вом, программном, кадровом, материаль но-техническом и финансовом обеспе-чении постепенного перехода на обуче-ние по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежеквартально в те-чение все го перио-да с 2021 по 2027 г. | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 52 | Оснащение ЭОР | с течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  |  |
| 53 | План ПФХД | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы |  |