**Отчет о работе РИП МОУ Скнятиновской ООШ
 за 1 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения |
| 1. | Январь |  Создать рабочую группу по разработке инновационного продукта | Приказ № 39 от 12.01.2021 |
| 2. | Январь | Подготовить и провести круглый стол : « Определения ведущего приоритета школьных улучшений -индивидуальное сопровождение всех участников образовательных отношений. | Определены основные механизма реализации программы перехода школы в эффективный режим работы.Индивидуальное сопровождение всех участников образовательных отношений. |
| 3. | Январь |  Создать страницу на сайте школы «Инновационная деятельность» по подпунктам меню:* О программе перехода в эффективный режим работы
* Документы
* Отчеты
* Мероприятия
* Материалы
* Контакты
 | Определен ответственный за создание и ведение страницы сайта.  Приказ № 39 от 12.01.2021Создана страница сайта https://sknyat-shros.edu.yar.ru/innovatsionnaya\_deyatelnost/o\_programme\_perehoda\_v\_err.html |
| 4 | Февраль | - Скорректировать Программу исходя из определения ведущего приоритета школьных улучшений : индивидуальное сопровождение всех участников образовательных отношений.- Определить основные элементы механизма перехода школы в ЭРР (определить, какие условия необходимо изменить для создания среды индивидуального сопровождения всех участников образовательных отношений)- Организовать обсуждение выбора стратегии с педагогическим коллективом- Спланировать работу по разработке инновационного продукта | План работы по разработке ИП . |
| 5. | Февраль | Разработать и провести образовательное событие по смысловому чтению по произведению «Черная курица или подземные жители» А. Погорельского |  Проведено мероприятие по классам, индивидуальная викторина, итоговое общешкольное мероприятие в формате «Что? Где? Когда? |
| 6. | Февраль | Провести на базе школы выездной ППк совместно с Центром «Содействие» для оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении. | 16 февраля, обследованы обучающиеся с 1 по 6 класс. Получены рекомендации по индивидуальному сопровождению. 3 обучающихся направлены на ПМПК.  |
| 7. | Март  | Разработать и провести образовательное событие по смысловому чтению «Герой нашего времени» |  Проведено мероприятие по классам.  |

**В рамках сопровождения ШНСУ ИРО г. Ярославль были проведены следующие мероприятия:**

**11 февраля 2021 года** состоялся вебинар, на котором была представлена система сопровождения. Акцент был сделан на обучение школьных команд на модульной КПК «Стратегии управления качеством образования в школе» (24-168 часов).

**17 февраля 2021 года** были заключены соглашения о научно-методическом сопровождении реализации программы перехода …. Обязательным приложением стало техническое задание, уникальное для каждой школы: сформирован список модулей по выбору.